**2024年开发区（工业园区）基础设施项目计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工业园区名称** | **项目名称** | **建设** **性质** **（新建** **续建）** | **建设起止** **年限**  **（年月）** | **投资类型**  **（政府投** **资、社会** **投资）** | **建设内容及规模** | **项目具体位置** | **总投资** **（万元）** | **计划2024年**  **完成投资**  **（万元）** | **手续办理** **时限** | **计划开复工** **月份** | **计划完工月份** | **计划投运月** **份** |
| **总计** | **2024年全盟5个工业园区共计划实施项目38项** **，总投资18.57亿元，** **当年计划完成投资10亿元** **。其中，新建项目27项、续建项目11项。** | | | | | |  | **185751.9634** | **99998.2024** |  |  |  |  |
| **一** **、锡林郭勒经济技术开发区共实施园区基础设施项目6项，总投资2.3亿元，当年完成投资0.86亿元，其中新建项目4项** **、续建项目2项。** | | | | | | |  | **22902.96** | **8627.97** |  |  |  |  |
| 1 | 畜产品加工产业园 | 畜产品加工产业园道路延伸及配套工 程 | 新建 | 2024年3月—2024年11月 | 政府投资 | 道路全长326.7m，配套污水、供热、通讯、蒸汽管网等工程 | 中蕴马产业南约500m | 944.97 | 944.97 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 2 | 能源装备制造产业园 | 标准地项目 | 新建 | 2023年4月—2024年12月 | 政府投资 | 打造标准地208亩 | 联动天翼项目东侧 | 660 | 660 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 3 | 能源装备制造产业园 | 能源装备制造产业园北区规划区间道 路及配套管网工程（二路） | 新建 | 2023年4月—2024年12月 | 政府投资 | 道路全长为 1618 米，配套给水、污水、雨水、中水、弱电 管网等工程 | 神华电厂西侧 | 3981.61 | 500 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 4 | 能源装备制造产业园 | 能源装备制造产业园开发区道路及配 套管网工程（三路） | 新建 | 2023年4月—2024年12月 | 政府投资 | 道路全长为 1644 米，配套给水、污水、雨水、中水、弱电 、供热管网等工程 | 神华电厂东侧 | 6024.38 | 700 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 5 | 能源装备制造产业园 | 明阳路拓宽及明阳东侧道路新建工程 | 续建 | 2023年10月-2024年10月 | 政府投资 | 明阳路升级改造、明阳东路新建道路全长4238m | 明阳路及东侧4.238km | 5269 | 3000 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年10月 | 2024年11月 |
| 6 | 畜产品加工产业园 | 预制菜标准厂房建设项目（一期） | 续建 | 2023年9月-2024年12月 | 旗县市国有企 业投资 | 厂区建设用地面积为40亩（折合26675.75平方米） ；建筑占 地面积13418.95平方米； 总建筑面积16045.77平方米； 其 中：建设生产车间1栋 、建筑面积6119.70平方米（含地下消 防水池及水泵房619.70平方米） ；仓储用房1栋、建筑面积 2516平方米；冷链用房1栋、建筑面积3515平方米； 综合楼1 栋、建筑面积1995.07平方米；预留办公区1栋、建筑面积约 1900平方米（二期工程）；室外工程：硬化工程面积12575㎡ 、室外生活给水管线206米、室外消防给水管线1556米、室外 供热管线2606米、室外电气管线、预装式变电站2座、 围墙 631.2米等。 | 中蕴马产业南约400m | 6023 | 2823 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年10月 | 2024年12月 |
| **二** **、** **白音华经济开发区共实施园区基础设施项目14项，** **总投资4.49亿元，当年完成投资3.3亿元，其中新建项目14项、续建1项目。** | | | | | | |  | **44996.37** | **33717.929** |  |  |  |  |
| 7 | 白音华产业园 | 特勤消防站建设项目 | 新建 | 2024 | 政府投资 | 项目总占地面积11186.6 ㎡ ，总建筑面积为5535 ㎡ ，建筑总 占地面积为1869.62㎡ 。新建消防站执勤楼主楼一栋，三层 (局部四层)框架结构，建筑面积5247㎡ ;新建训练塔一座，六 层钢结构，建筑面积288㎡ ;同时建设训练场(占地800㎡)、篮 球场(占地608㎡)、训练专用跑道(占地520㎡)、场地硬化及 道路硬化(占地4722.99㎡)、绿化(占地2669.11㎡) 。配套建 设其他公用设施、服务设施及水、暖、 电 、消防等附属设施  。 | 白音华产业园区化工集中区 | 3612.01 | 3612.01 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年10月 | 2024年10月 |
| 8 | 白音华产业园 | 危险化学品车辆专用停车场建设项目 | 新建 | 2024 | 政府投资 | 项 目总占地面积为13206.76㎡ 。新建框架结构主体建筑一 座， 总建筑面积1139㎡ ，其中地下一层499.05㎡ ，地上一层 639.95 ㎡ ;硬化面积共10845.7㎡ ，其 中停车 区 占地面积 4100.51㎡ (含停车位37个)、候检区占地面积306.11㎡(含停 车位2个)，场地硬化及道路硬化面积6439.08㎡ ;绿化面积共 1079.42㎡ ;新建事故水池一座， 占地面积248㎡ ;新建初期雨 水池一座， 占地面积72㎡ 。并配备汽车衡(120T)、停车场智 慧化管控系统等配套设施，同时配套建设供电、给排水、供 暖、消防等附属设施。 | 白音华产业园区化工集中区 | 1130.41 | 1130.41 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年10月 | 2024年10月 |
| 9 | 白音华产业园 | 生活垃圾填埋场封场整治工程 | 新建 | 2024 | 政府投资 | 白音华经济开发区生活垃圾填埋场整治封场面积2.35万㎡ ， 垃圾堆体整形填挖量2.35万㎡,封场填土覆盖面积2.35万㎡, 绿化面积2.35万㎡ ，建设导流排水沟730m， 附属监测及维护 系统一套,配套建设地下水污染控制工程、渗滤液导排及处理 工程填埋气导排收集及处理工程、防洪与地表径流导排工程 等其它配套设施。 | 西乌珠穆沁旗巴彦花镇西南侧 | 858.56 | 858.56 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年10月 | 2024年10月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工业园区名称** | **项目名称** | **建设** **性质** **（新建** **续建）** | **建设起止** **年限**  **（年月）** | **投资类型**  **（政府投** **资、社会** **投资）** | **建设内容及规模** | **项目具体位置** | **总投资** **（万元）** | **计划2024年**  **完成投资**  **（万元）** | **手续办理** **时限** | **计划开复工** **月份** | **计划完工月份** | **计划投运月** **份** |
| 10 | 白音华产业园 | 新建化工二路及配套管网工程 | 新建 | 2024-2026 | 政府投资 | 项目起点为化工一路，终点为纬四路，全长494.71m。道路等 级为支路，道路断面形式为:2.5m(人行道含树池)+7.0m(车行 道)+2.5m(人行道含树池)，设计速度为30km/h。采用沥青混 凝土路面，新建车行道面积为3462.94㎡,新建人行道面积为 2237.37㎡ (含树池)，新建树池164个 。配套建设电力、 电信 、照明等附属设施。 | 白音华产业园区物流区 | 442.84 | 132.852 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2026年12月 | 2026年12月 |
| 11 | 白音华产业园 | 新建经八路（纬一路-白音华大道段） 工程 | 新建 | 2024 | 政府投资 | 该项目北起纬一路，南止白音华大道，全长1235米 。道路等 级为支路，道路断面形式为:3m(人行道，含绿化)+8m(车行 道)+3m(人行道，含绿化)，设计速度为30km/h。采用沥青混 凝土路面，新建车行道面积为 10655 m，新建人行道面积为 7186 m(含树池),新建树池408个。配套建设排水、照明工程 等附属设施。 | 白音华产业园区物流区 | 1475.98 | 1475.98 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 12 | 白音华产业园 | 新建经五路(化工一路-白音华大道段) 配套管网工程项目 | 新建 | 2024-2026 | 政府投资 | 项目起点为化工一路，终点为白音华大道，新建供水工程(包 含给水与再生水)主管及过路套管1062米，污水工程管道562 米，雨水工程管道952米 ，电力工程过路套管185米 ，电信工 程过路套管139米，热力工程过路套管68米，燃气工程过路套 管34米，照明工程路灯54套。 | 白音华产业园区物流区 | 807.28 | 242.184 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2026年12月 | 2026年12月 |
| 13 | 白音华产业园 | 新建纬一路（经五路-经九路段）工程 | 新建 | 2024-2026 | 政府投资 | 该项目西起经五路，东止经九路,全长4390m 。道路等级为支 路 , 道 路 断 面 形 式 为 :3m( 人 行 道 ，含 绿 化 )+14m( 车 行 道 )+3m(人行道，含绿化) ，设计速度为30km/h 。采用沥青混凝 土路面,新建车行道面积为67493㎡ ，新建人行道面积为25088 ㎡(含树池) ，新建树池1420个。配套建设给排水、 电力、 电 信、照明等附属设施。 | 白音华产业园区物流区 | 8398.56 | 2519.568 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2026年12月 | 2026年12月 |
| 14 | 白音华产业园 | 新建经六路（207国道-白音华大道 段）工程 | 新建 | 2024-2026 | 政府投资 | 该项目北起207国道，南止白音华大道，全长1861米。道路等 级 为 主 干 路 ， 道 路 断 面 形 式 为 :7m(绿 化 带 )+4m( 人 行 道 )+18m(车行道)+4m(人行道)+7m(绿化带)，设计速度为50km/h 。采用沥青凝土路面，新建车行道面积为35063㎡ ，新建人行 道面积为14320㎡ (含树池)，新建树池612个 。配套建设给排 水、 电力、 电信、照明、供热及燃气等附属设施。 | 白音华产业园区物流区 | 4891.95 | 1467.585 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2026年12月 | 2026年12月 |
| 15 | 白音华产业园 | 物流区供热管网工程(经五路至经三路 段) | 新建 | 2023年—2025年 | 旗县市国有企 业投资 | 该项目新建物流区供热管网 (经五路至经三路段)长度共 2.86 公里，其中新建供热一 次网起点为经五路与纬一路交 叉 口 ， 终 点 为 鑫 盛 达 热 力 锅 炉 房 ， 管 径 DN500/DN400/DN300, 管网长度1.66公里；新建供 热二次管  网起点为物流园区公寓区热力站，终点为自来水厂， 管径 DN200, 管网长度1.2公里。 | 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发 区物流区 | 940.24 | 940.24 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
| 16 | 白音华产业园 | 物流区给水管网工程(给水厂至经五路 段)项目 | 新建 | 2023年—2025年 | 旗县市国有企 业投资 | 新建物流区给水管网(给水 厂至经五路段)长度共5335米。 其中新建管径 DN200 给水 管道起点为给水厂，终点为支四 路 ，长度 1520米； 新建管 径 DN400 给水管道起点为给水 厂，终点为经五路，长度3315 米；新建管径 DN300 给水管  道起点为经五路，终点为纬一路， 长度500 米。 | 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发 区物流区 | 919.33 | 919.33 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
| 17 | 白音华产业园 | 再生水利用管网工程(再生水厂外至冶 炼厂) | 新建 | 2023年—2025年 | 旗县市国有企 业投资 | 该项目起点为再生水厂外， 终点为冶炼厂，管道全长8.18km 。其 中de200 永久再生水管线6220米， de200临时再生水管 线1960米。 | 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发 区物流区 | 794.2 | 794.2 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
| 18 | 白音华产业园 | 集中供热管网工程(保硕厂区外至冶炼 厂、一号矿)项目 | 新建 | 2023年—2025年 | 旗县市国有企 业投资 | 新建由白音华自备电厂现状 DN700 供热管网 (纬一路白音华 铝电西北侧)至冶炼厂、 一 号矿的市政一级供热管网工程， 配套建设白音华站、 白音华 机务段 一 级供热管网进站支线 、设计供热管网管径  DN150-DN600, 总长11.05公里；新建热力站3座。 | 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发 区物流区 | 6035.51 | 6035.51 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年10月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工业园区名称** | **项目名称** | **建设** **性质** **（新建** **续建）** | **建设起止** **年限**  **（年月）** | **投资类型**  **（政府投** **资、社会** **投资）** | **建设内容及规模** | | **项目具体位置** | **总投资** **（万元）** | **计划2024年**  **完成投资**  **（万元）** | **手续办理** **时限** | **计划开复工** **月份** | **计划完工月份** | **计划投运月** **份** |
| 19 | 白音华产业园 | 集中供水管网工程(自来水厂外至冶炼 厂、 一号矿)项目 | 新建 | 2023年—2025年 | 旗县市国有企 业投资 | 新 建 自 来 水 厂 至 冶 炼 厂 、 一 号 矿 生 活 给 水 管 线 总 长 | | 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发 区物流区 | 689.5 | 689.5 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
| 6560米，管道起点为自来水厂外， 矿。其中，新建配水管线自来水厂 径 DN250, 长度1179米；新建配水 炼厂，管径 DN160, 长度3174米； 以北至一号矿，管径 DN150-160, 长度2207米。 | 终点分别为冶炼厂及一号 外至赤大白铁路以北，管 管线赤大白铁路以北至冶 新建配水管线赤大白铁路 |
| 20 | 白音华产业园 | 白音华铝基新材料中小企业创业园 （标准厂房） | 续建 | 2023年7月-2024年12月 | 旗县市国有企 业投资 | 一期用地114亩，建筑面积3.6万m² , 二期用地390亩，建筑面 积13万m² 。建设工业生产区、运营中心、管理办公室及附属 配套用房等 | | 白音华产业园物流区沁华环保有 限公司路东 | 14000 | 12900 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年8月 | 2024年8月 |
| **三** **、多伦经济开发区共实施园区基础设施项目4项，总投资5.12亿元，** **当年完成投资2.53亿元，其中新建项目2项、续建项目2项。** | | | | | | | |  | **51266.65** | **25362.32** |  |  |  |  |
| 21 | 多伦经济开发区 | 开发区道路工程 | 新建 | 2023年-2026年 | 政府投资 | 化工集中区新建六条道路全长12.239km、大河口特色产业园 道路工程全长0.536km。 | | 化工集中区德胜大街东段道路 2042m 、 多伦经济开发区化工集 中区东经四路道路1125m 、经五 路和支一街道路1272m、 区化工 循环产业园南经三路道路5200m 、化工循环产业园南经四路道路 1300m ， 改扩建化工循环产业园 化工集中区东经二路 1300m。大 河口特色产业园道路工程道路全 536m ，道路宽度30m ，道路宽度 20m。 | 22994 | 7058 | 2024年4月 | 2024年7月 | 2026年12月 | 2026年12月 |
| 22 | 多伦经济开发区 | 标准地项目 | 新建 | 2024年 | 政府投资 | 打造标准地207亩 | | 多伦经济开发区化工新材料循环 产业园化工集中区内、高新产业 园 | 270 | 270 | 2024年4月 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2024年10月 |
| 23 | 多伦经济开发区 | 标准厂房 | 新建 | 2023年-2024年 | 政府投资 | 厂区建设用地面积为200亩（折合133400平方米）；建筑面积 66610平方米，其中建筑标准厂房占地面积33540平方米，全 部为钢结构（长\*宽：225m\*80.4m、檐高17.1m厂房1栋、屋脊 排气楼高24.5m、长\*宽：90m\*48m檐高17.1m、厂房3栋、  90m\*24m檐高17.1m、厂房1栋），配套建设综合楼、办公区、 变电站2座33070平方米。 | | 多伦经济开发区 | 7708 | 7708 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 24 | 多伦经济开发区 | 污水处理厂及污水管网建设工程 | 续建 | 2023年-2024年 | 政府投资 | 建设污水处理厂一座，规模10000m³/d,分两期建设，一期  5000m3/d，二期5000m³/d，同时建设污水收集管道11km及配 套附属工程。 | | 多伦经济开发区化工新材料循环 产业园化工集中区内，大唐煤化 工南侧 | 15814.88 | 6846.55 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 25 | 多伦经济开发区 | 特勤消防站建设项目 | 续建 | 2023年-2024年 | 政府投资 | 建设消防站1栋、训练塔1栋，门卫2栋、训练场地、道路及相 关附属设施等。 | | 多伦经济开发区高新产业园内丰 华热电联产东南侧 | 4479.77 | 3479.77 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| **四** **、宝昌工业园区共实施园区基础设施项目9项** **，总投资6.3亿元，当年完成投资2.9亿元，其中新建项目5项、续建项4项。** | | | | | | | |  | **63030** | **29010** |  |  |  |  |
| 26 | 宝昌工业园区 | 中小企业创业园供热管网配套工程 | 新建 | 2024年5月-2024年12月 | 政府投资 | 为DN250直埋保温管920m、DN200直埋保温管2210m 、DN100直 埋保温管320m。 | | 中小企业创业园 | 850 | 850 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 27 | 宝昌工业园区 | 年产30万吨新型建筑材料生产加工项 目平整场地工程 | 新建 | 2024年1月-2024年7月 | 政府投资 | 占 地 面 积 为 102558.6 ㎡ ， 填 方 量 为 167604.5m ³ , 挖 方 量 65192.7m³。 | | 沽源路西侧 | 400 | 400 | 已完成 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年7月 |
| 28 | 宝昌工业园区 | 生泰尔公司配套蒸汽管网工程 | 新建 | 2024年5月-2024年7月 | 政府投资 | 建设蒸汽管网180m. | | 深能至生泰尔 | 130 | 130 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年7月 |
| 29 | 宝昌工业园区 | 轻工建材区供热管网配套工程 | 新建 | 2024年5月-2024年12月 | 政府投资 | DN300直埋保温管2422m 、DN150直埋保温管760m、DN125的直 埋保温管为36m、DN80直埋保温管72m。 | | 纸塑园区 | 625 | 625 | 2024年4月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工业园区名称** | **项目名称** | **建设** **性质** **（新建** **续建）** | **建设起止** **年限**  **（年月）** | **投资类型**  **（政府投** **资、社会** **投资）** | **建设内容及规模** | **项目具体位置** | **总投资** **（万元）** | **计划2024年**  **完成投资**  **（万元）** | **手续办理** **时限** | **计划开复工** **月份** | **计划完工月份** | **计划投运月** **份** |
| 30 | 宝昌工业园区 | 内蒙古绿色高新碳材料产业园建设项 目 | 新建 | 2024年5月-2026年11月 | 旗县市国有企 业投资 | 厂房6幢，办公楼及展示中心1幢 | 宝昌镇振华大街北侧 | 20000 | 4500 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2026年11月 | 2026年12月（其中 一期两幢厂房计划 2024年12月投运） |
| 31 | 宝昌工业园区 | 基础设施建设项目 | 续建 | 2023年11月-2024年12月 | 政府投资 | 新建室外给水管网 699m、污水管网 1197m、供热管道 2800m 、区间道路 3088.32 ㎡。 | 轻工建材区 | 745 | 745 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 32 | 宝昌工业园区 | 中水管网建设项目 | 续建 | 2023年10月-2024年12月 | 政府投资 | 新建加压泵站 2 座，绿化水鹤一座，地埋 中水管道7km。 | 由生态公园至纸塑园区 | 1760 | 1760 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 33 | 宝昌工业园区 | 马铃薯仓储及智能立体高架冷库冷链 物流综合建设项目 | 续建 | 2023年4月-2024年12月 | 旗县市国有企 业投资 | 新建2个智能高架立体冷库、2个马铃薯恒温气调库及库内配 套的出入库、制冷、速冻等智能设施设备 | 科泰隆达北，现凯达马铃薯项目 厂区 | 38520 | 20000 | 已完成 | 2024年5月 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 34 | 宝昌工业园区 | 标准地项目 | 续建 | 2024年5月-2024年12月 | 政府投资 | 打造标准地500亩 | 绿色农畜产品区 | 0 | 0 | 2024年4月 | 2024年1月 | 2024年4月 | 2024年4月 |
| **五** **、苏尼特右旗工业园区共实施园区基础设施项目4项，** **总投资0.3556亿元，** **当年完成投资0.3280亿元，其中新建项目2项，续建项目2个。** | | | | | | |  | **3555.9834** | **3279.9834** |  |  |  |  |
| 35 | 苏尼特右旗工业园区 | 污水管网建设工程 | 新建 | 2024年8月-2025年6月 | 政府投资 | 污水收集管道31公里， 隔离水池、检测设备及污水分质提升 控制系统。 | 苏尼特右旗产业园 | 2236 | 1960 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2025年6月 | 2025年8月 |
| 36 | 苏尼特右旗工业园区 | 固废填埋场(渣场）水电接入工程 | 新建 | 2024年6月—2024年8月 | 政府投资 | 通水工程新建圆形阀门井1座、安装外径160mm以内（工业用 水）和外径63mm以内（生活用水） 给水管各1.35公里，并配 套安装闸阀等；  通电工程安装50KVA变压器1台、800KVA干式变压器1台并配套 建设JL/G1A-95/15型架空线路工程0.909公里及安装电能采控 终端、避雷针、隔离开关、断路器、熔断器等。 | 朱日和产业园 | 88.1834 | 88.1834 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年8月 | 2024年8月 |
| 37 | 苏尼特右旗工业园区 | 三一零碳智造产业园项目供水、排水 配套工程 | 续建 | 2024年3月-2024年5月 | 政府投资 | 给水管网3.8公里，污水管网4.8公里。 | 苏尼特右旗产业园东南侧 | 483.1 | 483.1 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年7月 |
| 38 | 苏尼特右旗工业园区 | 三一零碳智造产业园项目场地平整配 套工程 | 续建 | 2024年3月-2024年5月 | 政府投资 | 占地面积 35.7万平方米 ，填方量30.96万平方米 ，挖方量 32.01万平方米。 | 苏尼特右旗产业园东南侧 | 748.7 | 748.7 | 已完成 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年7月 |