## Sheet1
附件2
《锡林郭勒盟工程建设项目审批制度改革工作实施方案》任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成期限
1 | 明确划分审批阶段 | 将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，由各阶段的牵头单位组织协调相关单位优化审批流程，严格按照限定时间完成审批。 | 盟自然资源局牵头立项用地规划许可、工程建设许可阶段，盟住建局牵头施工许可、竣工验收备案阶段 | 盟发改委、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟司法局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
2 |  | 制定并实施并联审批管理办法，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然资源局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟司法局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局
3 | 分类制定审批流程 | 根据工程建设项目类型和投资类别，明确工程建设项目的划分依据和类别。 | 盟住建局、盟自然资源局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
4 |  | 根据不同类型的工程建设项目制定不同的审批流程图，各类工程建设项目的审批流程图要明确审批阶段、审批部门、审批事项和审批时限。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
5 | 优化审批环节 | 精简、合并审批事项。严格执行全盟统一审批事项清单、统一的办事流程，没有法律依据的审批事项一律取消。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
6 |  | 由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，应整合为一个审批事项。制定并实施审批事项合并办理的具体规定。
7 |  | 下放审批权限。按照方便企业办事的原则，进一步协调工程建设项目审批权限，积极推行审批事项同级化。相关部门要加强沟通协调，制定配套措施，完善监管制度，开展指导培训，提高审批效能。
8 |  | 转变管理方式。将能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作的事项,有关部门不在单独组织审查。
9 |  | 调整审批时序。将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证的依据；将地震安全性评价调整到工程设计前完成；将环境影响评价、节能评价和水资源论证等事项调整到开工前完成。 | 盟自然资源局
10 |  | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 盟住建局
11 | 规范审批事项 | 对工程建设项目审批事项进行全面清理，统一审批事项和法律依据等。并将审批事项清单报自治区备案。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
12 | 实行联合图审和联合验收 | 将消防、人防等技术审查并入施工图设计文件审查，由施工图审查机构统一审查并按专业出具审查意见，统一出具含消防、人防等相关分部的《施工图设计文件审查合格书》。 | 盟住建局 | 盟发改委、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟能源局、盟人防办、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
13 |  | 借助自治区住建厅数字化联合审图系统，建立统一的数字化“多图联审”平台，实现建筑施工图、消防设计图、人防工程施工图、防雷装置设计施工图多图联审全过程数字化。 |  | 盟自然资源局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟档案局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年12月31日前
14 |  | 对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 盟自然资源局 | 盟住建局、盟人防办 | 2019年6月30日前
15 | 实施区域评估 | 在各类开发区、工业园区、城市新区和其他有条件的区域，推行由地方政府统一组织对气候可行性论证、压覆重要矿产资源、环境影响评价、洪水影响评价、水土保持方案、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、水资源论证、文物调查勘探等评估评价事项实行区域评估。在土地出让或划拨前，告知建设单位相关要求，实现区域内共享评估结果、规划目标统一，缩短项目落地时间。 | 盟自然资源局 | 盟发改委、盟生态环境局、盟水利局、盟文旅局、盟林草局、盟地震局、盟气象局 | 2019年12月31日前
16 | 推行告知承诺制 | 对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。制定工程建设项目审批告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
17 |  | 公布实行告知承诺制的工程建设项目审批事项清单。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局
18 | 建立完善工程建设项目审批管理系统 | 盟政务服务局按照国家和自治区工程建设项目审批制度改革和审批管理系统建设要求，建立我盟工程建设项目审批管理系统，实现与相关系统平台互联互通。 | 盟政务服务局、盟大数据局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然环境局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
19 |  | 将审批流程各阶段涉及的审批事项全部纳入审批管理系统，通过审批管理系统在线监管审批部门的审批行为，对审批环节进行全过程跟踪督办及审批节点控制，杜绝体外循环。
20 |  | 明确落实建设资金。 |  | 盟财政局 | 2019年6月30日前
21 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 全面梳理锡林郭勒盟各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的规划目录、建立“多规合一”协调机制、明确形成数据目录（各类空间规划图层信息等）、统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 盟自然资源局 | 盟发改委、盟住建局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟市场监管局、盟地震局 | 2019年12月31日前
22 |  | 制定项目生成管理办法，明确如何统筹协调各部门提出建设条件以及需要开展的评估事项等内容。 |  |  | 2019年6月30日前
23 |  | 推进形成“多规合一”的“一张蓝图”，整合空间管控数据，明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图，实现利用审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 |  |  | 2019年12月31日前
24 |  | 完成差异图斑分析，制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 |  |  | 2019年12月31日前
25 |  | 不断完善“一张蓝图”，统筹安排年度项目，制定项目年度实施计划。 | 盟发改委 | 盟住建局、盟自然环境局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟市场监管局、盟地震局 | 持续开展
26 | “一个窗口”提供综合服务 | 制定“一窗受理”工作规程，明确线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然环境局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
27 |  | 整合所有工程建设项目审批部门和市政公用单位在政务服务大厅分散设立的相关服务窗口，实现工程建设项目审批综合服务窗口统一收件、发件和咨询。
28 |  | 鼓励为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务。
29 | “一张表单”整合申报材料 | 梳理优化建设项目各审批阶段审批事项、申报要件和流转环节，归并同类信息和材料，削减不必要的申报材料，形成标准化服务指南。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
30 | “一套机制”规范审批运行 | 建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责、工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然环境局、盟生态环境局、盟工信局、盟水利局、盟人防办、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟交通局、盟气象局。 | 2019年6月30日前
31 |  | 各审批机关要加快规范性文件“立改废释”工作，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度。 | 盟司法局 |  | 2019年12月31日前
32 | 加强事中事后监管 | 建立与工程建设项目审批制度改革相适应的事中事后监管体系，以“双随机、一公开”监管为基本手段，加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年12月31日前
33 |  | 对于推行工程建设项目审批事前信用承诺的审批事项，承诺人未履行承诺的，审批部门应依法撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。 |  |  | 持续开展
34 | 加强信用体系建设 | 建立并实施“红黑名单”制度，出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，实行信用分级管理。 | 盟发改委 | 盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
35 |  | 依托工程建设项目审批管理系统，建立工程建设项目审批信用信息平台，并与国家和自治区信用信息共享平台互联互通，公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为。 |  |  | 2019年12月31日前
36 | 规范管理中介和市政公用服务 | 建立健全管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费。依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，对中介服务行为实施全过程监管。 | 盟发改委 | 盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
37 |  | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务要全部入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 盟政务服务局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局
38 | 加强组织领导 | 盟行署全面领导全盟工程建设项目审批制度改革工作，成立盟行署主要领导任组长，相关负责部门主要负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在住建局。旗县市（区）政府同步成立领导小组及办公室。盟工程建设项目审批制度改革小组领导小组办公室统筹协调改革各项工作具体落实，将改革工作各项任务分解落实到责任部门，明确改革的路线图和时间表。 | 盟住建局 | 盟发改委、盟住建局、盟自然资源局、盟司法局、盟财政局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局、各旗县市（区）人民政府 | 2019年6月30日前
39 | 加强沟通反馈和培训 | 各级各部门要建立上下联动机制，及时研究解决改革中遇到的问题，形成工作合力，推进任务落实。要针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对相关审批部门领导干部和工作人员的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。 | 盟住建局 | 盟发改委、盟自然资源局、盟司法局、盟财政局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年12月31日前
40 | 严格督促落实 | 盟行署建立工程建设项目审批制度改革评估机制，重点评估各牵头部门、责任部门改革任务落实情况，盟行署每月向自治区上报改革工作进展情况，各牵头部门要将工作进展于每月25日前报送领导小组办公室。 | 盟行署办、盟住建局、盟政务服务局 | 盟发改委、盟自然资源局、盟司法局、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局 | 2019年6月30日前
41 | 做好宣传引导 | 通过多种形式及时公开和宣传报道相关政策措施及工作成效，加强舆论引导。做好公众咨询，增进社会公众对工程建设项目审批制度改革工作的了解和支持，及时回应公众关切。 | 盟自然资源局、盟住建局 | 盟发改委、盟生态环境局、盟工信局、盟应急局、盟水利局、盟人防办、盟能源局、盟政务服务局、盟档案局、盟林草局、盟文旅局、盟地震局、盟委网信办 | 持续开展